נובה אופיס בע״מ (חברה פיקטיבית) · מסמך סינתטי לתרגול בלבד

סיכום ישיבת צוות: השקת פורטל ההזמנות המקוון

תאריך: 08.10.2026 · משך: 60 דקות · רשמה: מיכל (שיווק)

משתתפים: אורי (מנהל הפרויקט), מיכל (שיווק), דנה (שירות לקוחות), יוסי (IT), רונן (מכירות), נעמה (כספים)

רקע

הפורטל אמור לאפשר ללקוחות עסקיים להזמין ציוד משרדי באופן עצמאי, לעקוב אחרי הזמנות ולהוריד חשבוניות. בישיבה הקודמת סוכם לעלות לאוויר לפני עונת השיא, אבל הבדיקות התעכבו.

מה עלה בדיון

יוסי עדכן שבדיקות העומס הסתיימו רק בחלקן. הממשק למערכת החשבונות עדיין לא יציב ויש תקלה בהפקת חשבוניות לחלק מהלקוחות. לדעתו צריך עוד שבועיים לפחות.

רונן אמר שהלקוחות הגדולים כבר שואלים על הפורטל ושדחייה נוספת תפגע באמינות. הציע להשיק קודם ללקוחות נבחרים (פיילוט) ולא לכולם.

דנה ביקשה שלפני ההשקה יהיה מסמך שאלות ותשובות לנציגי השירות, ושהנציגים יעברו הדרכה קצרה. לא נקבע מי מכין את ההדרכה.

מיכל הציגה טיוטת קמפיין השקה (מייל + עמוד נחיתה). נעמה העירה שהתקציב לקמפיין לא אושר סופית, ושצריך להציג לה הערכת עלות מעודכנת.

הייתה מחלוקת לגבי מועד ההשקה: רונן רוצה 01.11, יוסי מעדיף 15.11. לא הוכרע.

החלטות

1. ההשקה תתחיל בפיילוט עם 20 לקוחות עסקיים נבחרים.

2. לא משיקים לפני שתקלת החשבוניות נפתרת ונבדקת.

3. קמפיין ההשקה הרחב יוצא רק אחרי סיום הפיילוט.

משימות

• לתקן את תקלת החשבוניות ולהריץ בדיקה חוזרת — יוסי, עד 20.10.

• לבחור את 20 הלקוחות לפיילוט — רונן, עד סוף השבוע הבא.

• להכין מסמך שאלות ותשובות לנציגי השירות — דנה.

• להכין הדרכה קצרה לנציגים — (לא נקבע אחראי).

• לשלוח לנעמה הערכת עלות מעודכנת לקמפיין — מיכל.

• לקבוע ישיבת המשך להחלטה על מועד ההשקה — אורי.

שאלות פתוחות

מה מועד ההשקה של הפיילוט? איך נמדוד שהפיילוט הצליח? האם צריך אישור של הלשכה המשפטית לתנאי השימוש בפורטל?